省国防科工办关于印发开展深入学习实践科学发展观活动第三阶段（整改落实阶段）计划的通知

机关各部门、各支部：

《湖北省国防科工办机关开展深入学习实践科学发展观活动第三阶段（整改落实阶段）计划》（以下简称第三阶段计划表）已经办党委研究同意，并报省委深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室备案，现印发给你们。请根据第三阶段计划表的要求，安排好本部门的工作和学习。

二OO九年一月十三日

湖北省国防科工办机关开展深入学习

实践科学发展观活动第三阶段（整改阶段）计划表

（1月13日――2月28日）

| 时间 | 主要活动 | 重点内容 | 具体时间 | 责任部门和责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7－1.19 | 组织对第二阶段“回头看”活动 | 1、动员部署。1月13日上午，召开领导小组会议，研究讨论我办学习实践科学发展观活动第二阶段进行总结并对第三阶段工作安排。 | 1.7 -1.13 | 学习实践活动领导小组、办公室 |
|  |  | 2、召开领导班子回头看会议。重点看一看领导班子专题民主生活会开得好不好，领导班子分析检查报告质量高不高，群众评议是否形成广泛共识，是否坚持边学边改、边查边改，对查找出的突出问题，具备整改条件的已经整改或者着手整改。 | 1.14-1.19 | 办领导、党办 |
|  |  | 3、党支部组织召开党员专题组织生活会。看一看广大党员、干部是否通读了中央规定的学习内容，是否参加了解放思想大讨论，是否参与了“我为科学发展献计策”主题征文、“科学发展在身边”案例征集等活动，是否参加了专题组织生活会，等等。 | 1.145-1.19 | 各支部 |
|  |  | 4、组织学习。学习胡锦涛同志在纪念十一届三中全会召开30周年大会上的重要讲话和党的十七届三中全会、中央经济工作会议、国家国防科技工业局工作会议等一系列重要会议精神。 | 1.14-1.19 | 办领导、党办 |
| 时间 | 主要活动 | 重点内容 | 具体时间 | 责任部门和责任人 |
| 1．13－1．20 | 制定整改落实方案 | 1、对照分析检查报告，提出突出问题整改计划表。召开部门会议布置任务。 | 1.14日前 | 学习实践活动办公室 |
|  |  | 2、各处室针对需要解决的问题，制定整改措施。整改措施要做到“四明确一承诺”。 | 1月24日前 | 办领导、各处室 |
|  |  | 3、汇总各处室提交的整改措施，报办领导讨论后上报省委有关部门。 | 1月22日前 | 学习实践活动办公室、各部门 |
| 1．13-2.28 | 集中解决突出问题 | 1、做好节前各种走访慰问活动，帮助解决群众实际困难。 | 1月24日前 | 办领导、各处室 |
|  |  | 2、针对突出问题召开多种形式的会议、调研活动，使解决问题的措施和办法更切合实际。 | 1.15-2.28 | 办领导、各处室 |
|  |  | 3、检查整改落实情况，查找差距和不足。 | 2.20-2.28 | 学习实践活动办公室 |
| 1.13-2．28． | 完善体制机制 | 1、对现有的政策文件、规章制度进行系统清理，切实做好废、改、立工作。 | 1.13-1.24 | 各处室 |
|  |  | 2、对涉及国家和省级层面的体制机制问题，提出建议意见。 | 1.24日前 | 各处室 |
|  |  | 3、汇总清理情况和意见建议，形成报告。 | 2.19日前 | 学习实践活动办公室 |